## ทะเบียนเกษตรกร
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2565
ชื่อแผนงาน/โครงการชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ติดตามการปรับปรุงฐานข้อมูล ทะเบียนเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 - สรุปรายระบบ e-Operation - แจ้งจังหวัดที่มีผลการปฎิบัติต่ำกว่าเกณฑ์ รับทราบปัญหา - ลงพื้นที่ระดับอำเภอติดตามปัญหาทดสอบการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร - สรุปปัญหาประสาน ประสานศูนย์สารสนเทศฯ | แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ไม่มี | 6 เดือน | [12 empty] | ผลการปฎิบัติงานในระบบ e- operation | อานันท์, สันติพงษ์
2 | ติดตามการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 - สรุปรายระบบ e-Operation - แจ้งจังหวัดที่มีผลการปฎิบัติต่ำกว่าเกณฑ์ รับทราบปัญหา - ลงพื้นที่ระดับอำเภอติดตามปัญหาทดสอบการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร - สรุปปัญหาประสาน ประสานศูนย์สารสนเทศฯ | แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 | ไม่มี | 9 เดือน | [12 empty] | ผลการปฎิบัติงานในระบบ e operation | อานันท์, สันติพงษ์
3 | ติดตาม/ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยํา ของข้อมูลโดยการสุ่มสํารวจซํ้า - สุ่มพื้นที่เพื่อวางแผนติดตาม - จัดทำแผนการติดตาม - แจ้งแผนติดตามงานจังหวัด - ขออนุมัติไปราชการตามแผนติดตาม - ลงพื้นที่ตามแผนติดตามงาน - สรุปผลการติดตามรายงานศูนย์สารสนเทศฯ | 1 ครั้ง | ยังไม่โอน | 3 เดือน | [12 empty] | สรุปผลการติดตาม | อานันท์

## รับส่ง Email กลาง
งานลงรับหนังสือผ่านระบบ E - MAIL ของกรมปศุสัตว์
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | งานลงรับหนังสือผ่านระบบ E - MAIL ของกรมปศุสัตว์
| 1.1 เปิด E - MAIL จากระบบ | ตามที่กรมฯกำหนด |  | การลงรับหนังสือ | [12 empty] | รับ - ส่ง หนังสือครบ | สันติพงษ์
| 1.2 ส่ง E - MAIL ให้ส่วนฯที่เกี่ยวข้องทราบ |  |  | แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา | [13 empty] | สรัญญา
ช่วงที่ 1 เวลา 09.00 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 10.00 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 14.00 น.
ช่วงที่ 4 เวลา 15.00 น.

## เว็บไซต์
พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ได้รับข้อมูลฯ/ข่าวสาร ต่างๆ จากส่วนฯ/ฝ่ายฯ | ตามที่กรมฯกำหนด |  | ใช้เวลาการทำเว็บไซด์ | [12 empty] | นำข้อมูลลงเว็บไซด์ของ | สันติพงษ์,สรัญญา
| นำมาเขียนลงเว็บไซด์ |  |  | ครั้งละ 15 นาที ถึง 1 ชม. | [12 empty] | สำนักงาน
2 | ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซด์ ตามที่ได้รับข้อมูลจากส่วนฯ |  |  | ( แล้วแต่เนื้อที่ได้รับ ) | [13 empty] | สันติพงษ์,สรัญญา
3 | เผยแพร่ข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ลงเว็บไซด์ | [16 empty] | สันติพงษ์,สรัญญา
4 | นำข้อมูลข่าวสาร/ กิจกรรม เผยแพร่บนเว็บไซต์ |  |  | ใช้เวลาทำต่อ 1 ข่าว | [12 empty] | นำข้อมูลลงเว็บไซด์ของ | สันติพงษ์,สรัญญา
| ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 |  |  | ครั้งละ 5 นาที | [12 empty] | สำนักงาน
5 | นำข้อมูลข่าวสาร/ กิจกรรม ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ส่งผ่านระบบ Fackbook ของสำนักงานฯ |  |  | ใช้เวลาทำต่อ 1 ข่าว | [12 empty] | ส่งผ่านระบบ Fackbook | สันติพงษ์,สรัญญา
|  |  |  | ครั้งละ 5 นาที | [12 empty] | ของสำนักงานฯ
6 | สรุปรายงานสรุปผลการให้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน | [16 empty] | สันติพงษ์
| 6.1 รายงานผลการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศด้านปศุสัตว์ | ตามที่กรมฯกำหนด |  | เดือนละ 1 ครั้ง | [12 empty] | สรุปรายงานส่งกรมฯทุกเดือน
6.2 รายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และจำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า
6.3 รายงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน
6.4 รายงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชั่นของกรมปศุสัตว์

## DLD Plus
งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบ ( DLD Plus )
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | นำข้อมูลที่ได้รับจัดทำข้อมูลผ่านผ่านระบบ ( DLD Plus ) | ตามที่กรมฯกำหนด |  | ใช้เวลาทำต่อ 1 ข่าว | [12 empty] | นำข้อมูลลงผ่านระบบ | สันติพงษ์
2 | ทำบันทึกลงแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร |  |  | ครั้งละ 10 นาที | [12 empty] | ( DLD Plus )
3 | ส่งให้ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์ตรวจ
ผ่านทางระบบ รายบนโทรศัพท์มือถือ
4 | นำแบบฟอร์มเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามเพื่อเผยแพร่
5 | ลง E - MAIL ให้ศูนย์สารสนเทศ เพื่อตรวจสอบ
และเผยแพร่ ลงบนเว็บ ( DLD Plus )

## ประชุมออนไลน์
งานประชุมปกติและการประชุม Gin conference และ Zoom
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | งานประชุมปกติและการประชุม Gin conference | ตามที่กรมฯกำหนด | [15 empty] | สันติพงษ์
| 1.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการประชุม Gin conference |  |  | ใช้เวลาจัดเตรียมห้อง | [13 empty] | ทนงศักดิ์
| 1.2 ทดสอบระบบก่อนการประชุม Gin conference |  |  | ประชุม 15 นาที | [13 empty] | สรัญญา
ทดสอบระบบ แล้วแต่
กรมฯกำหนด
ตามเวลาการประชุม
2 | งานประชุมปกติและการประชุม zoom | ตามที่กรมฯกำหนด | [15 empty] | สันติพงษ์
| 2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการประชุม zoom |  |  | ใช้เวลาจัดเตรียมห้อง | [13 empty] | ทนงศักดิ์
| 2.2 สร้างห้องและส่ง ID และ Passcode ( ทาง LINE) | ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม |  | ประชุม 15 นาที | [13 empty] | สรัญญา
| 2.3 ทดสอบระบบก่อนการประชุม zoom |  |  | ทดสอบระบบ แล้วแต่
กรมฯกำหนด
ตามเวลาการประชุม

## E - Operation
งานระบบบริหารการปฏิบัติงาน E - Operation
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | งานระบบบริหารการปฏิบัติงาน E - Operation | ตามที่กรมฯกำหนด | [15 empty] | สันติพงษ์
| 1.1 นำข้อมูลจากส่วนฯ/ฝ่าย ลงในระบบทุกเดือน | กรมฯจะกำหนดช่วงเวลา |  | สามารถลงข้อมูลได้ตลอด | [12 empty] | ตรงตามเป้าหมายที่
| 1.2 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของเขต 6 | การลงข้อมูลในต่ละเดือน |  | ภายในเดือนนั้น | [12 empty] | กรมฯกำหนดมา

## ระบบภูมิศาสตร์
ระบบภูมิศาสตร์สานสนเทศ
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ระบบภูมิศาสตร์สานสนเทศ | ตามที่กรมฯกำหนด | [15 empty] | สันติพงษ์
| ติดตามการปรับเปลี่ยนข้อมูลของจังหวัด |  |  | ติดตามเป็นระยะ

## ดูแลระบบ
ดูแลจัดการระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และแก้ไขปัญหาขัดข้อง
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต | [16 empty] | สันติพงษ์
| 10.1 ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้เป็นปกติ |  |  | ขึ้นอยู่กับความเสียหาย | [12 empty] | ดำเนินการแก้ไขให้ใช้
| 10.2 ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตให้ใช้งานได้เป็นปกติ | [15 empty] | งานได้เป็นปกติ

## แปลงใหญ่
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2565
ชื่อแผนงาน/โครงการชื่อตัวชี้วัด : โครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดส่งเอกสารการดำเนินงาน และรายงานข้อมูลโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ให้จังหวัดทราบ | แปลง | - | ต.ค.64-พ.ย.65 | [12 empty] | จัดทำหนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัด 9 จังหวัด | สรัญญา
2 | ติดตามผลดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ และรายงานผลงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) | ครั้ง | - | ธ.ค.64-ก.ย.65 | [12 empty] | ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามเป้าหมาย | อานันท์,สรัญญา
3 | ส่งรายงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ให้กองส่งเสริมฯ | แปลง | - | มี.ค.65 และ ก.ย.65 | [12 empty] | สรุปรายงานการดำเนินงานโครงการฯ ตามวันที่กรมฯ กำหนด | สรัญญา

## พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2565
ชื่อแผนงาน/โครงการชื่อตัวชี้วัด : โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 | [5 empty] | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค้นหาหลักสูตรห้วข้อการศึกษา เพื่อเสนอในที่ประชุมสำนักงานปศุสัต์เขต 6 เพื่อพิจารณา | 2 ครั้ง | - | 1 สัปดาห์ | [15 empty] | - | กานต์ชุดา, สรัญญา
2 | ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนทุกส่วน/ฝ่ายเกี่ยวกับ แนวทางการดำเนินงาน และ สมัครเรียน e-learning ของสำนักงานก.พ และเริ่มเรียน e-learning ตามหัวข้อที่สมัคร | 50 ราย | - | 1 สัปดาห์ | [15 empty] | หนังสือเวียน | สรัญญา
3 | บุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ส่งเอกสารการประเมินคะแนนก่อนเรียน | 50 ราย | - | 1 สัปดาห์ | [15 empty] | - | สรัญญา
4 | บุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ส่งเอกสารการประเมินคะแนนหลังเรียน พร้อมเอกสารให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ | 50 ราย | - | 1 สัปดาห์ | [15 empty] | - | สรัญญา
5 | แบ่งบุคลากรเป็นกลุ่มตามหัวข้อที่เรียน และจัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในกลุ่มและแลกเปลี่ยนกันในสำนักงาน | 50 ราย | - | 3 เดือน | [15 empty] | 2 ครั้ง | กานต์ชุดา, สรัญญา
6 | จัดทำเอกสารสรุปโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ ( CoPs ) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | 2 ครั้ง | - | 1เดือน | [15 empty] | เผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ สำนักงาน ปศุสัตว์เขต 6 | สรัญญา

## สร้างความรับรู้
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
หน่วยงาน ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 |  | - | 1 สัปดาห์ | [12 empty] | ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน | กานต์ชุดา
| - สลก. แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยมีตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ โดยกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 10 สำหรับปศุสัตว์เขต |  | - | [14 empty] | คณะทำงานฯ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
| - จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ของ สนง.ปศข.6 และส่งแผนให้ สลก. (รอบ1) | ระดับ 1 | [15 empty] | คณะทำงานฯ
| - ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ให้ทราบแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน | ระดับ 2 | [15 empty] | คณะทำงานฯ
| - ดำเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ สนง.ปศข.6 ตามแนวทางที่ สลก. กำหนด | ระดับ 3-5 | [15 empty] | คณะทำงานฯ
| - จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ของ สนง.ปศข.6 และส่งแผนให้ สลก. (รอบ2) | ระดับ 1 | [15 empty] | คณะทำงานฯ
| - ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการประชาสัมพันธ์ตามที่ สลก. กำหนด | ระดับ 5 | [15 empty] | สรัญญา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมฯ
| - ปศข.6 เข้าร่วมในไลน์กลุ่ม IO-DLD พร้อมทั้งเปิดและติดตามข้อมูลทุกวัน | ระดับ 1
| - สลก. แจ้งประเด็นให้หน่วยงาน เวลา 10.00 น. โดยให้ ปศข. หรือ ปศจ. ที่รับผิดชอบ รับทราบ/รับปฏิบัติ ข่าวสารในไลน์กลุ่ม IO-DLD | ระดับ 2
| - ปศข.6 กำกับการชี้แจงเหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ภายใน 24 ชั่วโมง | ระดับ 3 | [15 empty] | คณะทำงานฯ
| - ปศข.6 กำกับการชี้แจงเหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน ผ่านสื่อ 3 ช่องทาง ขึ้นไป | ระดับ 4 | [15 empty] | คณะทำงานฯ
| - ปศข.6 กำกับการส่งรายงานหลักฐาน เช่น ภาพ หรือ คลิปการแถลงข่าว, ข่าวแจก หรือ Press Release, Website ข่าวที่ชี้แจงจากสื่อ เป็นต้น | ระดับ 5 | [15 empty] | คณะทำงานฯ
| - จัดส่งรายงานผลการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้ ลลก. | ระดับ 5 |  | 30 ก.ย. 63 | [12 empty] | ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน | สรัญญา

## รับส่ง หนังสือส่วน
รับ-ส่ง หนังสือส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | รับหนังสือจากฝ่ายบริหารทั่วไป | ทุกวันทำการ | - | 12 เดือน | [12 empty] | - | สรัญญา,ทนงศักดิ์,กานต์ชุดา
2 | ลงทะเบียนรับหนังสือในระบบสารบรรณของส่วนยุทธฯ | ภายใน 1 วันทำการ | - | 12 เดือน | [12 empty] | - | สรัญญา,ทนงศักดิ์,กานต์ชุดา
3 | นำเสนอผู้อำนวยการส่วนฯ เพื่อพิจารณา ลงนามเสนอให้ปศุสัตว์เขต 6 พิจารณาสั่งการต่อไป | ภายใน 1 วันทำการ | - | 12 เดือน | [12 empty] | - | สรัญญา,ทนงศักดิ์,กานต์ชุดา

## รับส่ง Emailส่วน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เข้าระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ของส่วนยุทธฯ | ทุกวันทำการ | - | 12 เดือน | [12 empty] | - | สรัญญา,ทนงศักดิ์,กานต์ชุดา
2 | คัดแยก ตรวจสอบ วิเคราะห์ ความสำคัญตามชั้นความเร็วของจดหมายแต่ละฉบับ ว่าเกี่ยวข้องกับผู้รับผิดชอบท่านใดในส่วนยุทธฯ | ภายใน 1 วันทำการ | - | 12 เดือน | [12 empty] | - | สรัญญา,ทนงศักดิ์,กานต์ชุดา
3 | พิมพ์เพื่อนำมาลงทะเบียนรับหนังสือในระบบสารบรรณของส่วนยุทธฯ | ภายใน 1 วันทำการ | - | 12 เดือน | [12 empty] | - | สรัญญา,ทนงศักดิ์,กานต์ชุดา
4 | นำเสนอผู้อำนวยการส่วนฯ เพื่อพิจารณา ลงนามเสนอให้ ปศุสัตว์เขต 6 พิจารณาสั่งการต่อไป | ภายใน 1 วันทำการ | - | 12 เดือน | [12 empty] | - | สรัญญา,ทนงศักดิ์,กานต์ชุดา

## ตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดด้านด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [9 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค.
1 | จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ของ สนง.ปศข.6 |  |  | 1 สัปดาห์ | [13 empty] | คำสั่ง | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์
2 | ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในระบบ e-Operation หลังจากที่กรมฯ กำหนดมาให้ |  | - | 2 เดือน | [13 empty] | ตรวจสอบเป้าหมาย | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์
3 | แจ้งเวียนส่วน/ฝ่าย ให้ตรวจสอบเป้าหมายในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในส่วนที่รับผิดชอบ |  | - | 1 เดือน | [13 empty] | หนังสือแจ้งเวียนส่วน/ฝ่าย | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์
4 | กรณีมีการแก้ไขเป้าหมายในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ส่วน/ฝ่าย ติดต่อประสานงานและทำหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมายกับหน่วยงานเจ้าภาพหลัก |  | - | 3 เดือน | [14 empty] | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์
5 | ติดตามผลการปฏิบัติงานของ ปศข. และจังหวัด ในระบบ e-Operation ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด (รอบที่ 1 กำหนดผลการปฏิบัติงานไว้ 41%) | 41% | - | 1 ต.ค. 64- 31 มี.ค. 65 | [13 empty] | - ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของปศุสัตว์เขตทำได้จริงฯ - ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์เขตทำได้จริงฯ | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์
6 | ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในระบบ e-Operation หากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใด ยังดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด ให้ผู้รับผิดชอบของส่วนยุทธศาสตร์ฯ ประสานงานกับผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วน/ฝ่าย ให้ดำเนินการและชี้แจงปัญหา/อุปสรรค เพื่อรายงาน ปศข.6 ทราบต่อไป |  | - | 11 เดือน | [13 empty] | ตรวจสอบทุกเดือน | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์
7 | จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation ทุกกิจกรรม ในรูปแบบ Power Point และรายงานในที่ประชุม สนง.ปศข.6 ประจำเดือน ทุกเดือน |  | - | 11 เดือน | [13 empty] | ทุกเดือน | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์
8 | ติดตามผลการปฏิบัติงานของ ปศข. และจังหวัด ในระบบ e-Operation ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด (รอบที่ 2 กำหนดผลการปฏิบัติงานไว้ 91%) | 91% | - | 1 เม.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 | [13 empty] | - ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของปศุสัตว์เขตทำได้จริงฯ - ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์เขตทำได้จริงฯ | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์
9 | จัดส่งเอกสารหลักฐานตามตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กรมฯ กำหนด (รอบที่ 1 กำหนดส่งภายในวันที่ 5 เม.ย. 65 และรอบที่ 2 กำหนดส่งภายในวันที่ 5 ต.ค. 65) | รอบที่ 1 (41%) รอบที่ 2 (91%) | - | (รอบที่ 1 กำหนดส่งภายในวันที่ 5 เม.ย. 65 และรอบที่ 2 กำหนดส่งภายในวันที่ 5 ต.ค. 65) | [13 empty] | 2 ครั้ง | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์ | ส่งกองแผนงาน ทางอีเมล planning_mtr@dld.go.th

## ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน/ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ทบทวนคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเขต | คำสั่ง | [14 empty] | คำสั่ง | อานันท์ , กานต์ชุดา | รอบที่ 1/2565 (ผลงานตั้งแต่เดือน ต.ค.64 ถึง มี.ค.65) กําหนดส่งวันที่ 5 เมษายน 2565 รอบที่ 2/2565 (ผลงานตั้งแต่เดือน ต.ค.65 ถึง ก.ย. 65) กําหนดส่งวันที่ 7 ตุลาคม 2565
2 | จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเขต เพื่อร่วมหารือแนวทางการจัดทําแผนงานโครงการ / ของจังหวัดในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ที่เสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รอบที่1/2565) | รายงานประชุม | [14 empty] | แผนงาน/โครงการ
| จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเขต เพื่อทบทวนแผนงานโครงการ /ของจังหวัดในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ที่เสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รอบที่2/2565) | รายงานประชุม | [14 empty] | แผนงาน/โครงการ
3 | ทุกจังหวัดในพื้นที่เขต จัดทําและเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รอบที่ 1/2565) | แผนงาน/โครงการ | [14 empty] | แผน/ยุทธศาสตร์ | อานันท์ , กานต์ชุดา | รอบที่ 1/2565 (ผลงานตั้งแต่เดือน ต.ค.64 ถึง มี.ค.65) กําหนดส่งวันที่ 5 เมษายน 2565 รอบที่ 2/2565 (ผลงานตั้งแต่เดือน ต.ค.65 ถึง ก.ย. 65) กําหนดส่งวันที่ 7 ตุลาคม 2565
| ทุกจังหวัดในพื้นที่เขต ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2565ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รอบที่ 2/2565) | แผนงาน/โครงการ | [14 empty] | แผนงาน/โครงการ
4 | สํานักงานปศุสัตว์เขต จัดทําและเสนอโครงการเพื่อของบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด อย่างน้อย 1 โครงการ โดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดในพื้นที่สํานักงานปศุสัตว์เขต เป็นผู้เสนอโครงการของกลุ่มจังหวัด | แผนงาน/โครงการ | [14 empty] | แผนงาน/โครงการ
| จัดส่งสรุปผลการพิจารณาการเสนอของบประมาณฯ ปี 2565 ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของทุกจังหวัดในพื้นที่ระดับเขต ให้กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด (หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมาธิการฯ) | ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ | [14 empty] | ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ
5 | สํานักงานปศุสัตว์เขต เสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค เพื่อเสนอ ของบประมาณประจําปี 2565 อย่างน้อย 1 โครงการ (รอบที่ 1/2565) | แผนงาน/โครงการ | [14 empty] | แผนงาน/โครงการ
6 | จังหวัดในพื้นที่ระดับเขตรับผิดชอบ มีปัญหาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ (มีข้อร้องเรียน) เช่น สินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ โรคระบาดสัตว์ฯ และจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (รอบที่ 2/2565) | ประเด็นข้อร้องเรียน | [14 empty] | ประเด็นข้อร้องเรียน | อานันท์ , กานต์ชุดา

## พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ชื่อแผนงาน/โครงการ จัดทำแผนและรายงานผลตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปี 2565
หน่วยงาน ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ประจำปี 2565 ( 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านการทำงาน มิติด้านส่วนตัว มิติด้านสังคม และมิติด้านเศรษฐกิจ) และแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบเพื่อลงในทำเนียบเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ สนง.ปศข.6 ประจำปี 2565 | ส่ง กกจ. ภายในวันที่ 31 ส.ค. 65 | - | 7 วัน หลังจากได้รับหนังสือจากกรมฯ | [12 empty] | การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์
2 | นำเรื่องเข้าที่ประชุมประจำเดือน สนง.ปศข.6 เพื่อแจ้งให้ทุกคนร่วมดำเนินการให้ครบทั้ง 4 มิติ ตามที่กรมฯ กำหนด |  | - | ภายในเดือน พ.ย. 64 | [13 empty] | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์
3 | ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ประจำปี 2565 ทั้ง 4 มิติ |  | - | 9 เดิอน (ธ.ค. 64 - ส.ค. 65) | [12 empty] | การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์
| 3.1 มิติด้านการทำงาน (การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสม / การพัฒนาระบบและวิธีการทำงานเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | สนง.น่าอยู่-น่าทำงาน มีอุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงาน | - | [14 empty] | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์
| 3.2 มิติด้านส่วนตัว (ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ข้าราชการมีสุขภาพที่ดี) | ข้าราชการ จนท. มีสุขภาพจิตใจ ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง | - | [14 empty] | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์
| 3.3 มิติด้านสังคม (สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับลักษณะงานในแต่ละส่วน/ฝ่าย ให้ข้าราชการมีความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน / การให้ข้าราชการมีจิตสาธารณะ มีความรักและสามัคคีภายในองค์กร) | ข้าราชการ จนท. มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน | - | [14 empty] | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์
| 3.4 มิติด้านเศรษฐกิจ (การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความสุขให้แก่ข้าราชการ) | ข้าราชการ จนท. มีการเก็บออมมากขึ้น | - | [14 empty] | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์
4 | รายงานผลตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2565 ตามแบบรายงานที่กรมฯ กำหนด ซึ่งกำหนดให้รายงานผลปีละ 1 ครั้ง จัดส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565) | ส่ง กกจ. ภายในวันที่ 31 ส.ค. 65 | - | ภายในเดือน ส.ค. 65 | [12 empty] | การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์

## ประกันคุณภาพฝึกอบรม
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ชื่อแผนงาน/โครงการ คณะทำงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6
หน่วยงาน ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ทบทวนคำสั่งคณะทำงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ สนง.ปศข.6 |  | - | [14 empty] | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์
2 | หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ สนง.ปศข.6 จัดส่งโครงการฝึกอบรม ให้คณะทำงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม สนง.ปศข.6 เพื่อตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้อง |  | - | [14 empty] | คณะทำงานฯ
3 | สำเนาให้คณะทำงานฯ เพื่อตรวจสอบ กลั่นกรองความถูกต้อง ภายใน 3-5 วันทำการ | 1 สัปดาห์ ก่อนจัดโครงการ | - | 3-5 วัน ทำการ | [13 empty] | คณะทำงานฯ
4 | แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการฯ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ตามที่คณะทำงานฯ ตรวจสอบ และให้รีบส่งกลับมายังคณะทำงานฯ | 1 สัปดาห์ ก่อนจัดโครงการ | - | 3-5 วัน ทำการ | [13 empty] | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์
5 | คณะทำงานฯ ทำบันทึกข้อความ เสนอ ปศข.6 เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติโครงการฯ | 1 สัปดาห์ ก่อนจัดโครงการ | - | 3-5 วัน ทำการ | [13 empty] | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์
6 | เมื่อ ปศข.6 พิจารณาอนุมัติลงนามในโครงการเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการต่อไป | 1 สัปดาห์ ก่อนจัดโครงการ | - | 3-5 วัน ทำการ | [13 empty] | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์

## โครงการสร้างความรับรู้ฯ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ชื่อโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนด้วยสื่อประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สลก. แจ้งรายละเอียดโครงการ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนสื่อด้วยประชาสัมพันธ์ และโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ปศุสัตว์เขตทราบและดำเนินการ |  | - | [14 empty] | คณะทำงานฯ
2 | ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ให้ทราบแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน | [16 empty] | คณะทำงานฯ
3 | สนง.ปศุสัตว์เขต ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด และติดตาม ตรวจสอบ กำกับปศุสัตว์จังหวัดในสังกัดให้ดำเนินงานตามแผนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับประเด็น | [16 empty] | คณะทำงานฯ
4 | กำกับ ติดตาม ให้ปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการผลิตและเผยสื่อประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมปศุสัตว์ แผนยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม ความรู้ด้านปศุสัตว์ทุกเดือน | [16 empty] | คณะทำงานฯ
5 | ดำเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ สนง.ปศข.6 ตามแนวทางที่ สลก. กำหนด | [16 empty] | คณะทำงานฯ
6 | จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้ ลลก. ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน | [16 empty] | นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์

## OKR
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ชื่อแผนงาน/โครงการ คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 (OKR)
หน่วยงาน ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ประชุมกำหนด คำรับรอง | [14 empty] | คำรับรอง | อานันท์ | ส่วน/ฝ่าย ที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ตามข้องตกลงคำรับรอง จัดส่ข้อมูลให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯ จัดทำรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดส่งให้ กพร.กรมปศุสัตว์ตามกำหนด
2 | จัดส่งคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ กพร.กรมปศุสัตว์ | คำรับรอง | [14 empty] | คำรับรอง | อานันท์
3 | รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) | รายงาน ตามแบบฟอร์ม | [14 empty] | รายงาน ตามแบบฟอร์ม | อานันท์
4 | รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน) | รายงาน ตามแบบฟอร์ม | [14 empty] | รายงาน ตามแบบฟอร์ม | อานันท์
5 | รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) | รายงาน ตามแบบฟอร์ม | [14 empty] | รายงาน ตามแบบฟอร์ม | อานันท์

## ภัยพิบัติ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2565
ชื่อแผนงาน/โครงการชื่อตัวชี้วัด : เตรียมความพร้อมช่วยเหลือภัยพิบัติด้านการปศุสัตว์
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
ที่ | กิจกรรม/วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการปศุสัตว์ | คำสั่งจัด ตั้งศูนย์ฯ | - | 1 วัน | [12 empty] | คำสั่งจัด ตั้งศูนย์ฯ | อานันท์ เทพทอง ทนงศักดิ์ เสาวคนธ์ | ก่อนเกิดภัย
2 | เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น เสบียงอาหารสัตว์, เวชภัณฑ์, เครื่องมือ, ยานพาหนะ, และด้านบุคคลากรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ | พื้นที่ 9 จังหวัด |  | 12 เดือน | [12 empty] | จังหวัดทำแผนเตรียมความพร้อม | อานันท์ เทพทอง ทนงศักดิ์ เสาวคนธ์ | ก่อนเกิดภัย
3 | เฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติ -แจ้งเตือนเกษตรกรทราบถึงสถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น | พื้นที่ 9 จังหวัด | - | 12 เดือน | [12 empty] | แจ้งเตือน เมื่อเกิดภัย | อานันท์ เทพทอง ทนงศักดิ์ เสาวคนธ์ | ก่อนเกิดภัย
4 | ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างเกิดภัยพิบัติ -เพื่อลดความเสียหายด้านการปศุสัตว์ -ดูแลสุขภาพสัตว์ -สนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ และการรักษาสัตว์ป่วย จนกว่าภัยพิบัตจะสิ้นสุดลง | พื้นที่ 9 จังหวัด | - | 12 เดือน | [12 empty] | เข้าช่วยเหลือ เมื่อเกิดภัยร่วมกับจังหวัด | อานันท์ เทพทอง ทนงศักดิ์ เสาวคนธ์ | เมื่อจังหวัดแจ้ง ขอรับการสนับสนุนฯ
5 | สรุปผลกระทบ/ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามแบบฟอร์ม กปส.1-3 และรายงานผลหู้นย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ทาง E-Mail : Disaster@dld.go.th ทุกวันก่อนเวลา 16 : 00 น. ตั้งแต่เริ่มเกิดภัยพิบัติ จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ -จังหวัดรายงานแบบฟอร์ม ศปส.1-3 ส่งอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์เขต 6 ทุกวัน... -เขตรายงานศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์(กองแผนงาน)ทุกวัน... | รายงานตามแบบฟอร์ม ศปส.1-3 | - | 12 เดือน | [12 empty] | สรุปรายงาน ผลกระทบ/การให้ความช่วยเหลือ | ทนงศักดิ์ เสาวคนธ์ | เมื่อเกิดภัย
6 | ประสานงานเพื่อการอำนวยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของชุดเฉพาะกิจ ฯ หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กรณีเร่งด่วนกับศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้าน กองแผนงาน หมายเลขโทรศัพท์ 02-653-4553 หรือ E-mail : Disaster@dld.go.th | พื้นที่ 9 จังหวัด | - | 12 เดือน | [13 empty] | อานันท์ เทพทอง บรรณรต ศรีประวัติ | เมื่อเกิดภัย
7 | ช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ประสบภัยตามนโยบายรัฐบาล/แผนงานกรมปศูสัตว์หลังจากภัยพิบัติสิ้นสุด | พื้นที่เกิดภัย | ตามนโยบาย/ แผนงาน | 12 เดือน | [12 empty] | ตามนโยบาย/ แผนงาน | อานันท์ เทพทอง บรรณรต ศรีประวัติ | หลังเกิดภัย

## ราคาสินค้า
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2565
ชื่อแผนงาน/โครงการชื่อตัวชี้วัด รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าปศุสัตว์เฉลี่ยน ระดับเขต(รายสัปดาห์)
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าปศุสัตว์เฉลี่ย ระดับเขต(รายสัปดาห์) | สนง.ปศจ. 9 จังหวัด | - | 12 เดือน | [12 empty] | หนังสือชี้แจง สนง.ปศจ. 9 จังหวัด | ทนงศักดิ์
- แจ้งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานสถานการณ์ราคาสินค้าฯ
2 | - สรุปรายงานสถานการณ์ราคาสินค้าปศุสัตว์เฉลี่ย ระดับเขตปศุสัตว์ | [15 empty] | สรุป เสนอ ปศข.6 | ทนงศักดิ์
3 | - รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าปศุสัตว์เฉลี่ย ระดับเขตปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 6 และกรมปศุสัตว์ (ทุกวันศุกร์) | [15 empty] | รายงาน กรมปศุสัตว์ | ทนงศักดิ์
*** หมายเหตุ : รายงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ทาง e- mail : transfer4@dld.go.th
เพื่อให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานบนเว็บไซต์

## อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2565
ชื่อแผนงาน/โครงการ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยงาน ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ที่ | วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ขับรถยนต์ไปราชการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ | [16 empty] | ทนงศักดิ์