## Table 1
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 )
1. ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ลําดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดําเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนํ้านมทั้งระบบ | 1.. จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้านมดิน (Dairy Field Day) 4 ครั้งต่อปี | 41300 | ต.ค. 67-ก.ย. 68 | 1. จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้านมดิน (Dairy Field Day) 2 ครั้ง | 40110
|  | 2. ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์โคนม 8 แห่ง |  |  | 2. ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์โคนม 8 แห่ง
|  | แห่งละ 1 ครั้งต่อเดือน |  |  | แห่งละ 1 ครั้งต่อเดือน
2 | กิจกรรมส่งเสริมการทําปศุสัตว์อินทรีย์ปศุสัตว์อินทรีย์ | 1. ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจําปีทั้งระบบ 1 ครั้ง | 6000 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | 1.ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจําปีทั้งระบบ 1 ครั้ง | 4990
|  | - สํารวจและจัดทํารายงานสรุปข้อมูลทุกจังหวัด ระยะที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2568) |  |  | - สํารวจและจัดทํารายงานสรุปข้อมูลทุกจังหวัด ระยะที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2568)
- ทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (กรกฎาคม - กันยายน 2568)
|  | 2. ติดตาม/นิเทศงาน จํานวน 12 ครั้ง |  |  | 2.ติดตาม/นิเทศงาน จํานวน 5 ครั้ง
3 | พัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ | 1. ติดตามงานด้านโคเนื้อ-กระบือ จํานวน 1 ครั้ง | 14100 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  | 13030 | งบประมาณจะโอนมาไตรมาส 3
4 | พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์เล็ก | 1. กํากับติดตาม สรุปประเมินผลสํารวจข้อมูลจํานวนประชากรแพะแกะ ข้อมูลการผลิตแพะแกะ ข้อมูล เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะระดับเขต | 5000 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | 1. สรุปประเมินผลสํารวจข้อมูลจํานวนประชากรแพะแกะ ข้อมูลการผลิตแพะแกะ ข้อมูลเครือข่ายเกษตรกร เลี้ยงแพะระดับเขต ส่งกรมปศุสัตว์ ม.ค. 68 | 5000
|  | 2. ร่วมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจําปี 2568 จังหวัดขอนแก่น |  | ม.ค.-68 | 2. ร่วมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจําปี 2568 และร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ เมื่อวันที่ 24 - 25 มกราคม 2568 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อําเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น
|  | 3. ติดตามงาน จํานวน 1 ครั้ง |  | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | 3. ติดตามงาน จํานวน 1 ครั้ง
5 | โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต | 11000 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | 1. แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดให้ดําเนินการคัดเลือกและส่งผลการคัดเลือกระดับจังหวัด ให้สํานักงานปศุสัตว์ เขต ภายในไตรมาส 2 (เดือนมีนาคม 2568) | 6680
2. ดําเนินการคัดเลือกและส่งผลการคัดเลือกระดับเขต ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ภายในไตรมาส 3 (เดือนมิถุนายน 2568)
6 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ | 1. เกษตรกรได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขตจํานวน 1 ราย | 5000 | มี.ค. 68 | 1.คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต 1 ราย และรายงานผลการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ส่ง กรมฯ ทราบ มีนาคม 68 | 5000
|  | 2. กํากับ ติดตาม นิเทศงาน |  | พ.ย. 67 - ก.ย. 68 | 2. กํากับ ติดตาม นิเทศงาน
7 | สืบสานอาชีพพระราชทานโคนม | 1. พัฒนาระบบโคนม (Smart Farm) คัดเลือกต้นแบบศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบจํานวน 1 ศูนย์/จังหวัด เกษตรกร 19 ราย | 51100 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | 1.สํานักงานปศุสัตว์เขต 6 (ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) ร่วมกับ สํานักงานปศุสัตว์ จังหวัด (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) คัดเลือกต้นแบบศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบจํานวน 1 ศูนย์/จังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรกรจํานวน 19 ราย เข้าร่วม โครงการพัฒนาระบบโคนม เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลฟาร์มของเกษตรกรภายในศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ ให้ สามารถเชื่อมโยงฟาร์มเกษตรกรเป็นศูนย์เรียนรู้ Smart Farm | 45520
2. สํานักงานปศุสัตว์เขต 6 (ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) ร่วมกับ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์) จัดอบรม / ติดตามการใช้ระบบฐานข้อมูลโคนม 2 ครั้ง หรือ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
|  | 2. สืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (YOUNG DAIRY FARMERS) คัดเลือกเกษตรกร 2 ราย |  | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | 1.) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) คัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ตาม คุณสมบัติ และให้คะแนนภาพรวมฟาร์มตามแบบฟอร์ม Dairy Husbandry Checklist ที่กองส่งเสริมและ พัฒนาการปศุสัตว์กําหนด และส่งรายงานให้สํานักงานปศุสัตว์เขต 6 จำนวน 2 ราย
8 | โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | 1. คัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบดีเด่นระดับเขต | 10000 | มิ.ย - ก.ย. 68 | 1. คัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบดีเด่นระดับเขต ส่งผลให้ กสส. ภายในเดือนมิถุนายน 2568 |  | งบประมาณจะโอนมาไตรมาส 3
|  | 2. การติดตาม นิเทศและประเมินผล จํานวน 2 ครั้ง |  | มิ.ย - ก.ย. 68
9 | โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) | 1. พัฒนาความพร้อม คัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับเขต 1 ศูนย์ | 10000 | เม.ย - ก.ย. 68 |  | 10000
|  | 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) จํานวน 23 ราย |  | มิ.ย - ก.ย. 68
10 | ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ | 1. คัดเลือกเเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต | 22100 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | 1. คัดเลือกเเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต และสรุปผลการคัดเลือกให้กรมปศุสัตว์ (สพพ.) ทราบ 20 ก.พ. 68 | 20226
|  | 2. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน |  |  | 2. สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด จํานวน 1 ครั้ง (รอบที่ 1/2567) ส่งให้กรมปศุสัตว์ (สพพ.) ทราบ มีนาคม 67
|  | 3. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 9 ครั้ง |  |  | 3. ติดตาม การดําเนินงาน จํานวน 5 ครั้ง
11 | สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ธคก.) | 1. ติมตาม ตรวจสอบ 2. ประกวดกลุ่มหมู่บ้าน ธคก. ดีเด่น ระดับเขต 1 ครั้ง 3. ประชุมสัมมนาร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกร ธคก. ระดับสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 ครั้ง | 26000 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | 1. ติมตาม ตรวจสอบ จํานวน 8 ครั้ง 2. ดําเนินการประกวดกลุ่มหมู่บ้าน ธคก. ดีเด่น ระดับเขต 1 ครั้ง และแจ้งผลไปยังกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว 3. ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกร ธคก. ระดับสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว | 25990
12 | ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ | 1. ติดตามผลการดําเนินงาน 2. ร่วมประชุมพัฒนาเจ้าหน้าที่ | 3000 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | 1. ติดตามผลการดําเนินงาน 2 จังหวัด 2. เข้าร่วมประชุมพัฒนาเจ้าหน้าที่ | 2560
13 | โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA | 1. กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน | 8800 | เสร็จสิ้นโครงการ |  | - | เงินนอกงบประมาณ (โอนมาไตรมาส 3)
14 | โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 | 1. กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน | 10400 | เสร็จสิ้นโครงการ | 1. ติดตามผลการดําเนินงาน จํานวน 1 ครั้ง | 5120 | เงินนอกงบประมาณ
15 | โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 | 1. กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน | 81500 | เสร็จสิ้นโครงการ | 1. ติดตามผลการดําเนินงาน จํานวน 4 ครั้ง | 74510 | เงินนอกงบประมาณ (โอนมาปี 64 - ปี 67))
16 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพิ่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร | 1. กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน และถอนบทเรียน จำนวน 1 ครั้ง | 11000 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | - | - | งบประมาณจะโอนมาไตรมาส 3