## ป้องกันควบคุมโรค FMD
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและพัฒนาสุขภาพสัตว์
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และเฮโมรายิกเซปทิซิเมีย
วัตถุประสงค์ : เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และพัฒนาสุขภาพสัตว์
ตอบสนองนโยบาย : การรขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายข้อสั่งการกรมปศุสัตว์ ด้านการป้องกันโรคระบาดสัตว์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | แจ้งแผนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และเฮโมรายิกเซปทิซิเมีย รอบที่ 1/2569 | ตุลาคม - ธันวาคม 2568 | ทุกอำเภอ/กลุ่มงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/อสค. | กรมปศุสัตว์ | -
2 | ดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และเฮโมรายิกเซปทิซิเมีย รอบที่ 1/2569 | ตุลาคม - ธันวาคม 2568 | จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุมกันโรค (FMD) จำนวน 137036 ตัว | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/อสค. | กรมปศุสัตว์ | -
3 | รายงานผลการดำเนินดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อน และเฮโมรายิกเซปทิซิเมีย รอบที่ 1/2569 | มกราคม 2569 | จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุมกันโรค (FMD) จำนวน 137036 ตัว | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/อสค. | กรมปศุสัตว์ | -
4 | แจ้งแผนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และเฮโมรายิกเซปทิซิเมีย รอบที่ 2/2569 | เมษายน 2569 | ทุกอำเภอ/กลุ่มงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/อสค. | กรมปศุสัตว์ | -
5 | ดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย รอบที่ 2/2569 | พฤษภาคม - มิถุนายน 2569 | จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุมกันโรค (FMD) จำนวน 137036 ตัว | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/อสค. | กรมปศุสัตว์ | -
6 | รายงานผลการดำเนินดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อน และเฮโมรายิกเซปทิซิเมีย | กรกฎาคม - สิงหาคม 2569 | จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุมกันโรค (FMD) จำนวน 137036 ตัว | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/อสค. | กรมปศุสัตว์ | -
4
5
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : การเก็บรักษาวัคซีนขณะลงพื้นที่ดำเนินงาน/อุปกรณ์ไม่เพียงพอ/การบังคับสัตว์ที่ถูกต้อง/ความร่วมมือจากเกษตรกร
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : วางแผนการดำเนินงานที่รัดกลุ่มและรวดเร็วสะดวกทำได้จริง/บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างมีระบบ/ประสานเกษตรกรให้ทราบอย่างชัดเจนและขอความร่วมมือให้เกษตรเห็นข้อดีขอเสียของการดำเนินงาน/ส่งเสริมให้เกษตรเลี้ยงอย่างมีระบบและมาตรฐานเพื่อง่ายในการบังคับสัตว์

## ป้องกันโรค ASF
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและพัฒนาสุขภาพสัตว์
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การเฝ้าระวังทางอาการสำหรับโรคสำคัญในฟาร์มสุกร
วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ที่ต้องการกลับมาเลี้ยงสุกรอีก
ตอบสนองนโยบาย : การรขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายข้อสั่งการกรมปศุสัตว์ ด้านการป้องกันโรคระบาดสัตว์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | แจ้งเป้าหมายการและดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ/วิธีการเก็บ รอบที่1/2569 | ตุลาคม 2568 | เดือนละ 26 ตัวอย่าง | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/ศวพ./ปศข.6 | กรมปศุสัตว์ | -
2 | เฝ้าระวังป้องกันโรคทางอาการสำหรับโรคสำคัญในฟาร์มสุกรรายย่อย เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ | พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569 | ฟาร์มสุกรรายย่อย 20 แห่ง | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/ศวพ./ปศข.6 | กรมปศุสัตว์ | -
3 | เฝ้าระวังป้องกันโรคทางอาการสำหรับโรคสำคัญในฟาร์มสุกรรายย่อย และเก็บตัวอย่างในโรงฆ่าสุกร | พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569 | เดือนละ 26 ตัวอย่าง | โรงฆ่าในพื้นที่ 7 อำเภอ ยกเว้นอำเภอสวรรคโลกและบ้านด่านลานหอย ,ฟาร์มสุกรรายย่อยทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 7 อำเภอยกเว้นอำเภอสวรรคโลกและบ้านด่านลานหอย/ศวพ./ปศข.6 | กรมปศุสัตว์ | -
4 | รายงานผลการดำเนินงานรอบที่ 1/2569 | มีนาคม 2569 | รายงานผลในระบบ e-Operation | 9 อำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอ/ศวพ./ปศข.6 | กรมปศุสัตว์ | -
5 | แจ้งเป้าหมายการและดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ/วิธีการเก็บ รอบที่2/2569 | เมษายน 2569 | เดือนละ 26 ตัวอย่าง | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/ศวพ./ปศข.6 | กรมปศุสัตว์ | -
6 | รายงานผลการดำเนินงานรอบที่ 2/2569 | กันยายน 2569 | รายงานผลในระบบ e-Operation | 9 อำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 7 อำเภอยกเว้นอำเภอสวรรคโลกและบ้านด่านลานหอย/ศวพ./ปศข.6 | กรมปศุสัตว์ | -
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทำให้เกษตรกรรายย่อยเลิกประกอบอาชีพ
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : สร้างการรับรู้และเน้นย้ำเรื่องมาตรการ และการป้องกันโรคระบาดสัตว์ และจัดหาแหล่งเงินทุน

## ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : เฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขแมวไม่มีเจ้าของ
วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการงานร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
: เพื่อควบคุมประชากรสุนัข - แมว และเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
: เพื่อขับเคลื่อนงานการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ตอบสนองนโยบาย : การรขับเคลื่อนงานนโยบายจังหวัดสุโขทัย ด้านการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | แต่งคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) และแจ้งเวียนคำสั่ง | มกราคม 2569 | การบูรณาการงานด้านกำลังคน/งบ/เงิน/งาน/ทรัพยากรที่มีในระดับพื้นที่ | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สนง.ปศข.6/สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ/สนง.ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง/สนง.ศวอ.สุโขทัย/สนง.ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก | กรมปศุสัตว์
2 | ประชุมแผนการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569 | 2 ครั้ง | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สนง.ปศข.6/สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ/สนง.ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง/สนง.ศวอ.สุโขทัย/สนง.ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก | กรมปศุสัตว์
3 | รายงานแผน/กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า รอบที่1/2569 | กุมภาพันธ์ 2569 | 1 อปท. | อ.ศรีนคร | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สนง.ปศข.6/สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ/สนง.ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง/สนง.ศวอ.สุโขทัย/สนง.ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก | กรมปศุสัตว์
4 | ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มีนาคม - สิงหาคม 2569 | 2 ครั้ง | อ.ศรีนคร อ.สวรรคโลก | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สนง.ปศจ./สนง.ปศอ./สนง.ปศข.6/สนง.ด่านกักกันพิษณุโลก/อปท. | กรมปศุสัตว์/อปท.
5 | รายผลการขับเคลื่อนโครงการฯภายใต้การบูรณาการงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 1/2569 | มีนาคม 2569 | ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | ปศข.6/ปศอ.ทุกอำเภอ/ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง/ศวอ.สุโขทัย/ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก | กรมปศุสัตว์
6 | รายงานแผน/กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า รอบที่2/2569 | เมษายน 2569 | 1 อปท. | 1อำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สนง.ปศข.6/สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ/สนง.ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง/สนง.ศวอ.สุโขทัย/สนง.ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก | กรมปศุสัตว์
7 | รายผลการขับเคลื่อนโครงการฯภายใต้การบูรณาการงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 2/2569 | สิงหาคม 2569 | ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ | 2อำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สนง.ปศข.6/สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ/สนง.ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง/สนง.ศวอ.สุโขทัย/สนง.ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก | กรมปศุสัตว์
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : การดำเนินโครงการภายใต้การบูรณาการร่วมกันค่อนข้างยากเนื่องจากภารกิจของแต่ละหน่วยงานและเหตุความจำเป็นของบางพื้นที่ต้องใช้งบประมาณเพื่อดำเนินงานภารกิจสำคัญเร่งด่วน
รวมถึงจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงสัตว์
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : การทำงานแบบสัมพันธ์หรือบูรณาการงานที่ดีระดับพื้นที่ และควรสร้างจิตสำนึกและความร่วมมือของประชาชนในการดูแลและจัดการสัตว์ในชุมชนอย่างถูกวิธี
ลดจำนวนประชากรสุนัข – แมวด้วยวิธีการทำหมันถาวร และมีการร่วมมือบูรณาการงานขับเคลื่อนป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกันทุกภาคส่วน

## การรับมือกับภัยธรรมชาติ
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนนโยบายรับมือกับภัยพิบัติด้านการเกษตร
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การวางแผนและมาตรการเชิงรุก เพื่อรับมือตั้งแต่การป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู เมื่อประสบเหตุภัยแล้ง หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกชนิด
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับมือตั้งแต่การป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู เมื่อประสบเหตุภัยแล้ง หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกชนิด เช่น มาตรการเยียวยาและ/หรือ มาตรการฟื้นฟูสำหรับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
ตอบสนองนโยบาย : การรขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นภัยพิบัติด้านการเกษตร
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ประชุมวางแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน การป้องกัน ช่วยเหลือ ฟื้นฟูเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยธรรมชาติ | มี.ค.69 ,ก.ค.69, ธ.ค.69 | พื้นที่เสี่ยงภัย | ทุกอำเภอ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ/สนง.กส./สนง.ปภ./อปท./ศวอ./สทช./ด่านกักกันสัตว์ | กรมปศุสัตว์ | -
2 | แต่งตั้งคณะทำงาน/ชุดปฏิบัติงานเคลื่อนที่เร็ว/จัดทำแผนงาน War Room เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัย | มีนาคม 2569 | พื้นที่เสี่ยงภัย | ทุกอำเภอ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ/สนง.กส./สนง.ปภ./อปท./ศวอ./สทช./ด่านกักกันสัตว์ | กรมปศุสัตว์ | -
3 | เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยธรรมชาติ | เมษายน - สิงหาคม 2569 | พื้นที่เสี่ยงภัย | ทุกอำเภอ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ/สนง.กส./สนง.ปภ./อปท./ศวอ./สทช./ด่านกักกันสัตว์ | กรมปศุสัตว์ | -
3 | รายงานผลการดำเนินงานรอบที่ 1 /2569 | มีนาคม 2569 | จำนวนพื้นที่เสี่ยง/จำนวนสัตว์ในพื้นที่/จำนวนคลังเสบียง/การช่วยเหลือ | ทุกอำเภอ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ | กรมปศุสัตว์ | -
4 | รายงานผลการดำเนินงานรอบที่ 2 /2569 | สิงหาคม 2569 | จำนวนพื้นที่เสี่ยง/จำนวนสัตว์ในพื้นที่/จำนวนคลังเสบียง/การช่วยเหลือ | ทุกอำเภอ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ | กรมปศุสัตว์
5 | [6 empty] | กรมปศุสัตว์
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :การบริหารจัดการด้านภัยธรรมชาติเป็นการบริหารและการควบคุมที่นอกเหนือการควบคุมอาจมีผลคาดเคลื่อนได้
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : จัดทำข้อมูลที่ดี และวางแผนเตรียมความพร้อมที่ดี