โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่งเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย

ประจำปี 2563

1. หลักการและเหตุผล

การระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในประเทศไทยที่ผ่านมานั้นพบว่า เป็ดไล่ทุ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว โดยตัวเป็ดเป็นพาหะของเชื้อไข้หวัดนกที่ไม่แสดงอาการป่วย หลายๆผลการศึกษาบ่งชี้ว่าลักษณะการรับและแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกทั้งชนิดที่รุนแรงสูง (Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI) และรุนแรงต่ำ (Low Pathogenic Avian Influenza, LPAI) ระหว่างเป็ดไล่ทุ่งกับสัตว์ปีกชนิดต่างๆ ได้แก่ สัตว์ปีกที่เลี้ยงตามบ้านและนกธรรมชาติ พบว่าเป็ดนั้นไม่แสดงอาการป่วยแต่สามารถตรวจพบเชื้อไวรัสหวัดนก H5N1 ได้ ส่วนการแพร่เชื้อไปยังไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงอยู่รวมกันในที่เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งฝูงที่พบเชื้อไวรัสนั้นยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน ฝูงเป็ดที่มีอาการป่วยเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการ ก็สามารถตรวจพบเชื้อไวรัสหวัดนกชนิดรุนแรงต่ำได้ ในการศึกษาวิจัยในอดีตมีการสรุปไว้เช่นกันว่า สัตว์ปีกในตระกูลเป็ดสามารถเป็นพาหะของโรคไข้หวัดนกชนิดต่างๆ โดยที่ตัวเป็ดเองไม่แสดงอาการ สำหรับเป็ดไล่ทุ่งนั้นมีโอกาสสัมผัสโรคจากนกธรรมชาติ เช่น นกยาง นกปากห่าง นกบ้านอื่นๆ นกอพยพจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และมีโอกาสรับเชื้อจากสัตว์ปีกเหล่านั้นที่เป็นโรคผ่านทางแหล่งน้ำ รวมไปถึงในระหว่างการเคลื่อนย้ายผ่านชุมชนที่กำลังมีโรคระบาด เป็ดไล่ทุ่งจึงเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคที่สำคัญได้มากกว่าสัตว์ปีกที่เลี้ยงในระบบโรงเรือน

ที่ผ่านมาโรคไข้หวัดนกได้สร้างความเสียหายอย่างมากทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค การระบาดแต่ละครั้ง สัตว์ปีกทุกชนิด ทุกฟาร์มในละแวกเดียวกันและใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงจะถูกทำลาย การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกของประเทศต้องหยุดชะงักมีผลกระทบต่างๆตามมา รวมทั้งมีโอกาสที่โรคติดต่อสู่คน ด้วยระบบการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งนั้นควบคุมการระบาดของโรคได้ยาก ดังนั้นการระบาดของโรคไข้หวัดนกหากเกิดขึ้นจะขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายของเป็ด การเฝ้าระวังโรคในเป็ดไล่ทุ่งจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ต้องมีการสร้างระบบป้องกันโรคโดยการมีโรงเรือน การควบคุมการเคลื่อนย้าย รวมไปถึงการทำลายฝูงเป็ดที่ติดเชื้อไข้หวัดนกที่ก่อโรคชนิดรุนแรงทันทีเมื่อมีการตรวจพบเชื้อ

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และมีประสิทธิภาพที่ดีในการควบคุมโรค โดยมีแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี กรมปศุสัตว์จึงได้กำหนดให้มีโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่งเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทยขึ้น จำนวน 4 ครั้ง/ปี เพื่อค้นหาสัตว์ที่ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ทั้งเชื้อไข้หวัดนกชนิดความรุนแรงสูง และชนิดความรุนแรงต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมโรคสามารถทำได้อย่างทันท่วงที ลดการแพร่กระจายของโรคไปยังสัตว์ปีกอื่นๆได้ ข้อมูลที่มีคุณภาพที่ได้ก็นำมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์การกระจายตัวของโรคในเชิงพื้นที่ การติดตามการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัส เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งได้ทราบถึงสภาวะโรคไข้หวัดนกปัจจุบันภายในฝูงของตนเอง

2.2 เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งได้เตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินในการระบาดของโรคไข้หวัดนกเกิดขึ้นภายในฝูงของตนเอง

3. ผลผลิตและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

| ลำดับ | ผลผลิตของโครงการ | จำนวน | หน่วยนับ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ผลการตรวจโรคไข้หวัดนกจากการเก็บตัวอย่างในเป็ดไล่ทุ่ง | 1 | รายงาน |

ตัวชี้วัดของโครงการ...

-2-

ตัวชี้วัดของโครงการ

| ลำดับ | ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | จำนวนฝูง | จำนวนตัวอย่าง | หน่วยนับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เชิงปริมาณ: 1) จำนวนตัวอย่าง serum ฝูงเป็ดไล่ทุ่ง 2) จำนวนตัวอย่าง ซาก ฝูงเป็ดไล่ทุ่ง | 95 435 | 2,850 870 - 2,175 | ตัวอย่าง ตัวอย่าง |
| 2 | เชิงคุณภาพ: สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกที่กระจายอยู่ในสัตว์ปีกของประเทศไทยในปัจจุบัน | - | ชนิดของสายพันธุ์ชื้อไวรัสไข้หวัดนก | - |

4. วิธีดำเนินการ

4.1 การเฝ้าระวังโรคเชิงรุกด้วยอาการทางคลินิก (Clinical Active Surveillance)

เป้าหมาย:  ทุกพื้นที่/ ฝูงเป็ดไล่ทุ่งทุกฝูง

การดำเนินงาน:

4.1.1 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ (ปศุสัตว์ตำบล)/ อาสาปศุสัตว์/ เจ้าพนักงานสัตวบาล/บุคลากรจ้างเหมางานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ปีก/เครือข่ายเฝ้าระวังโรค/และเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ดำเนินการเฝ้าระวังโรคโดยสอบถามลักษณะอาการเป็ดไล่ทุ่งจากเจ้าของทุกรายในระยะเวลา 30 วัน ที่ผ่านมา และเมื่อทราบหรือพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายโดยมีลักษณะน่าสงสัยตามนิยามโรคไข้หวัดนก (เอกสารแนบ 1) ให้ดำเนินการแจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เพื่อเข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

4.1.2 สัตวแพทย์ทำการตรวจสอบเป็ดไล่ทุ่งที่ป่วยตาย หากมีอาการตามนิยามโรคไข้หวัดนกให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ดังนี้

4.1.2.1) เก็บตัวอย่างซากเป็ดไล่ทุ่ง จำนวน 2-5 ตัว ใส่ถุงพลาสติก 2 ชั้น แล้วมัดปากถุงให้แน่น ส่งตรวจให้เร็วที่สุด หรือภายใน 24 ชม. ส่งตรวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภาคเพื่อดำเนินการตรวจวินิจฉัยโรค

4.1.2.2) เก็บประวัติเป็ดไล่ทุ่งรวมทั้งพิกัดจุดเกิดโรค กรอกลงในแบบฟอร์ม รก.1 (เอกสารแนบ 2) พร้อมแบบสอบสวนโรค พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเข้มงวดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ    ส่งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

4.1.3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ รายงานตามแบบ รก.1 ลงในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (https://sites.google.com/site/birdflu406/rayngan-phl)

4.1.4 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภาคดำเนินการตรวจวินิจฉัยแยกโรค (Differential Diagnosis) หากไม่ใช่โรคไข้หวัดนกต้องวินิจฉัยด้วยว่าการป่วย/ ตายดังกล่าวมีสาเหตุจากอะไร และรายงานผลการตรวจวินิจฉัยโรคไปยังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

4.1.5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานผลการตรวจวินิจฉัยโรคที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการตามข้อ 4.1.4 และผลการสอบสวนโรคมายังอีเมล์ ibird1@dld.go.th

4.1.6 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดให้รายงานผลการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกป่วยตายเป็นประจำวันทุกวัน กรณีไม่พบสัตว์ปีกป่วยตาย ให้รายงาน Zero Report ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (https://sites.google.com/site/birdflu406/rayngan-phl) ด้วย

* ในกรณีที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ให้รายงานมายังอีเมล์ ibird1@dld.go.th

4.2 การเฝ้าระวัง...

-3-

4.2 การเฝ้าระวังโรคเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Active Surveillance)

เป้าหมาย:  สุ่มเก็บตัวอย่าง serum และ ซาก ในเป็ดไล่ทุ่ง ตามที่กำหนด (เอกสารแนบ 3)

การดำเนินงาน:

4.2.1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่าง

- Serum ฝูงละ 30 ตัว

- ซากเป็ดไล่ทุ่ง จำนวน 2-5 ตัว/ฝูง พิจารณาจากสัตว์ปีกอ่อนแอ ป่วย หรือเพิ่งตายใหม่ ใส่ถุงพลาสติก 2 ชั้น แล้วมัดปากถุงให้แน่น

โดยวิธีการเก็บและส่งตัวอย่างให้ดำเนินการตามแบบวิธีการเก็บและส่งตัวอย่าง (เอกสารแนบ 1)

พร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเก็บตัวอย่างตามกิจกรรมการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีก แบบฟอร์มตก.1 ปรับปรุงใหม่2561 (เอกสารแนบ 4) ให้ชัดเจนทุกรายเกษตรกรแนบไปพร้อมกับใบส่งตัวอย่าง พร้อมระบุชื่อกิจกรรม “โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่งเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563” ในใบส่งตัวอย่าง

4.2.2 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภาค ดำเนินการตรวจตัวอย่างสัตว์ปีก โดยการแยกเชื้อไวรัส Avian Influenza/Newcastle disease และรวบรวมผลการตรวจ ส่งให้สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ตามแบบฟอร์มตก.2 ปรับปรุงใหม่2561 (เอกสารแนบ 5) และแบบฟอร์ม ภร.2 (เอกสารแนบ 6) ในรูปแบบไฟล์Excel ทางอีเมล์: ibird2@dld.go.th ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563

4.2.3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานผลจำนวนการเก็บตัวอย่างลงในระบบ e-Operation

* กรณีผลการตรวจวินิจฉัยเป็นโรคระบาดสัตว์ปีก ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558 ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และมาตรการที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้

** เอกสารแนบโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ “หน้าแรก > หัวข้อ งานบริหารทั่วไป สคบ. > หนังสือเวียน > โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่งเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ประจำปี 2563”

*** เอกสารแนบโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (https://sites.google.com/site/birdflu406/) “หน้าแรก > หัวข้อ หนังสือเวียนกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก > โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเป็ดไล่ทุ่งเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ประจำปี 2563”

การติดตามประเมินผล

สำนักงานปศุสัตว์เขต กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ (เอกสารแนบ 7) และรายงานมายังสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่   1 – 31 มกราคม 2563

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่   7 เมษายน –8 พฤษภาคม 2563

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่   17 สิงหาคม – 18 กันยายน 2563

6. งบประมาณ

กิจกรรมป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก โดยสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้โอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

7. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ...

-4-

7. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ

7.1 ทราบสภาวะโรคไข้หวัดนกปัจจุบันในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยที่มีการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง

7.2 ข้อมูลผลการตรวจโรคไข้หวัดนกสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดนก และใช้ในการวางแผนควบคุมโรคในกรณีเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกต่อไป

7.3 ผู้บริโภคไข่/เนื้อ เป็ดไล่ทุ่งภายในประเทศสามารถมั่นใจในกระบวนการผลิตของประเทศไทยได้ว่าปลอดโรคไข้หวัดนกในสถานการณ์ปัจจุบัน

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

8.1 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมปศุสัตว์ ซึ่งประกอบด้วย

8.1.1 สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

8.1.2 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ									8.1.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภาค ทั้ง 7 แห่ง

8.1.4 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9

8.1.5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

---------------------------------------------------------------------